## Slide 1: Sistema de Avaliação Docente
Rafael Braga | Raphael Rezende | Raul Barca | Rhaissa Nogueira | Rogério Tristão | Rúben Ramos | Thaís Souza | Ulysses Alves | Vinicius Dantas | Wilker Machado

## Slide 2: Objetivos
Por ser um projeto desenvolvido dentro de um ambiente acadêmico, o principal objetivo do projeto foi adquirir conhecimento do que engloba a área de Engenharia de Software e principalmente na área de Integração de Aplicações.
De forma paralela, falando no domínio do Sistema de Avaliação Docente (SAD) o nosso objetivo era auxiliar a CAD no trabalho de avaliação do docente, levando em consideração a Resolução CONSUNI 21/2009 no que concerne em avaliação de estágio probatório e progressão horizontal.

## Slide 3: Estatísticas do projeto e lições aprendidas
Estatísticas do projeto e as lições aprendidas.

## Slide 4: Previsto X Realizado
Previsto | Realizado
Integração com os sistemas da UFG | Integração manual
Interface específica para ambiente móvel | Interface móvel será a mesma da desktop
Exportação de dados em XML e ODS | Exportando apenas em XML
Cálculo das notas de Estágio Probatório | Implementado
Cálculo das notas da Progressão Horizontal | Implementado
Contabilização dos pontos das atividades do docente | Implementado
Recursos multi-tarefas | Parcial
Interface gráfica limpa e responsiva | Parcial

## Slide 5: Variáveis do Projeto
Escopo
Esforço
Recursos Humanos
Qualidade
Riscos
Comunicação
Gerência de Configuração
Notes: Escopo:
O escopo no decorrer do projeto teve que ser adequado para atender não só a necessidade do cliente, mas para se enquadrar tanto ao tempo ao grupo oferecido quanto ao conhecimento prévio em desenvolvimento do time do projeto.
Esforço:
Como poucos integrantes do grupo tinham conhecimento em desenvolvimento web, tivemos uma dificuldade muito grande no desenvolvimento, o que ocasionou horas a mais de esforço de todos.
Recursos Humanos
O grupo contava com 11 pessoas, uma dessas porém desistiu da matéria e dessas 10 restantes, apenas 2 ou 3 tinham conhecimentos suficientes sobre as tecnologias que iriam ser usadas no projeto.

## Slide 6: Tempo estimado x Tempo Gasto
Para fazer a medição do tempo, levamos em conta o total de horas aproximado de disciplina de Integração voltado para a parte prática, mais uma porcentagem de horas extra classe e outra porcentagem das demais matérias.
Base do cálculo: 48 horas Integração
10 horas Desenvolvimento Web
10 horas Desenvolvimento Concorrente
4 horas Extra-classe
Total: 72 horas * 8 = 576 horas + 38 horas + 14 horas =
628 horas PREVISTAS
Alunos na disciplina de integração: 8 alunos
Alunos em demais disciplinas: 2 alunos, sendo que 1 está em duas matérias

## Slide 7: Tempo estimado x Tempo Gasto
628 horas previstas X 557.67 horas trabalhadas (até hoje)
Diferença de 70,33 horas entre previsto e realizado
Gráfico de Gantt

## Slide 8: Lições aprendidas
* Trabalhar em grupo é um desafio muito grande;
* Ter trocado os papéis dentro do grupo poderia ter ajudado muito na definição das atividades;
* Uma base melhor sobre arquitetura de software teria ajudado muito;
* Aceitar que está errado é uma das partes mais difíceis de um projeto;
* Realizar integração entre aplicações de diferentes desenvolvedoras há diversos problemas
* A importância de saber codificar e conhecer tecnologias. Tivemos dificuldade na codificação.